# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова

Изградња станица за мониторинг РФ спектра

- отворени поступак-

1-02-4042-36/20

С А Д Р Ж А Ј

ОДЕЉАК			ПРЕДМЕТ

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Образац бр. 1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац бр. 2 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Образац бр. 3 - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Образац бр. 4 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Образац бр. 5 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА (на основу члана 75. став 2. ЗЈН)

Образац бр. 6 - МОДЕЛ УГОВОРА

Образац бр. 7 - РЕФЕРНТНА ЛИСТА

Образац бр. 8 – ПОТВРДА ЗА РЕФРЕНЦЕ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о Наручиоцу

Наручилац: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Адреса: ул. Палмотићева бр. 2, 11000 Београд

ПИБ 103986571;

Матични број: 17606590;

Интернет страница Наручиоца: www.ratel.rs

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови – Изградња станица за мониторинг РФ спектра

3. 	Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници Наручиоца www.ratel.rs.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Контакт

Додатне информације и појашњења могу се тражити путем e-mail адресе javnenabavke@ratel.rs.

- Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року до 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 1-02-4042-36/20 су радови – Изградња станица за мониторинг РФ спектра.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 Грађевински радови.

Спецификација и количина предмета јавне набавке дефинисане су у поглављу III конкурсне документације.

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ЗАХТЕВИ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Опште

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Наручилац) у оквиру својих законских овлашћења обавља контролу радио фреквенцијског спектра уз употребу фиксних и мобилних контролно-мерних станица. У току протекле три године 2017, 2018 и 2019. формирана је национална мрежа фиксних даљински управљаних контролно-мернихстаница (ДУКМС) која до сада броји укупно 16 локација широм Србије. На овај начин створени су услови за ефикасно коришћење радиофреквентног спектра.

Како ова функција захтева додатно повећање броја ДУКМС ради још ефикаснијег функционисања повезаног система, у наредном временском периоду се планира изградња нових локација.

Кроз предметни поступај јавне набавке, наручилац ће изгради још 4 нове локације за мониторисање РФ спектра. Радови се изводе по систему „кључ у руке“ .

Тачни називи и подаци о свим планираним локацијама се налазе у следећој табели:

| р. бр. | Назив станице | КО | КП | Координате | врста стуба | висина стуба (м') |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДУКМС Цер (587м' н.в.) | Петковица | 3517/1 | N: 44°37'15" E: 19°25'42" | решеткасти | 30 |
| 2 | ДУКМС Радан (1.260 м' н.в.) | Ђаке | 702 | N: 42°59'06" E: 21°26'34" | решеткасти | 24 |
| 3 | ДУКМС Влашка (389 м' н.в.) | Дубона | 3227/1 | N: 44°30'14" E: 20°42'30" | решеткасти | 36 |
| 4 | ДУКМС Златово (620 м' н.в.) | Златово | 2390 | N: 44°11'56" E: 21°27'49" | решеткасти | 24 |

У питању су усвојена типска решења станица за мониторисање које се састоје од следећих основних целина:

- Уређене површине локације,

- Армирано бетонске плоче са темељима за антенски стуб и контејнер,оквирних димензија 10 х 10 метара, осим локацијеДУКМС Радан чији габарит је око 9,00 х 20,00 метара,

- Приступног пута до локације,

- Комплетно опремљеног контејнера намењеног за смештај опреме,

- Антенског челично-решеткастог стуба висине 24 метра, 30 метара или 36 метара, а на коме ће се монтирати опрема за мониторисање РФ спектра,

- Електроинсталација са уземљењем и громобранском инсталацијом, као и свом припадајућом електроенергетском опремом,

- Инсталације слабе струје, са свом припадајућом опремом,

- Климатизације контејнера,

- Опреме видео надзора, контроле приступа и алармне централе,

- Метео станице,

- Осталог предвиђеног овом конкурсном документацијом.

Висине стубова

Од планиране 4 локације, на 2 локације је предвиђено постављање стуба висине 24 метра, на 1 локацији је предвиђено постављање стуба висине 30 метра, а на једној висине 36 метара.

Надморске висине

Сви стубови су планирани на локацијама које су на надморској висини испод 1000 м', осим стуба на ДУКМС Радан који је на надморској висини већој од 1000 м'

Категорије терена

Категорије терена на којима је планирана изградња локација је да та на основу тренутних информација и података са којима наручилац располаже, а садржана је у геомеханичким елаборатима прибављеним у поступку израде ИДП-а и обезбеђења аката којима се одобрава изградња објеката и то:

- ДУКМС Цер, површински II категорија, по дубини IV и V категорија земљишта;

- ДУКМС Радан, површински II категорија, по дубини V и VI категорија земљишта;

- ДУКМС Влашка, површински II категорија, по дубини III категорија земљишта

- ДУКМС Златово, површински II категорија, по дубини IV и V категорија земљишта;

Наручилац je кроз претходни поступак јавне набавке уговорио израду пројектне документације и обезбеђење акта о одобрењу грађења објекта као и сву коресподенцију са надлежном локалном самоуправом у поступку обезбеђења акта којим се регулише право и услови за изградњу објекта.

У овој фази статус по локацијама је следећи:

- за локацију ДУКМС Цер:

  - израђено идејно решење ИДР,

  - исходовани локацијски услови,

  - израђен ИДП – идејни пројекат

  - у поступку је исходовање решења којим се одобрава извођење радова,

- за локацију ДУКМС Радан:

  - израђено идејно решење ИДР,

  - исходовани локацијски услови,

  - израђен ИДП – идејни пројекат

  - у поступку је исходовање решења којим се одобрава извођење радова,

- за локацију ДУКМС Влашка:

  - израђено идејно решење ИДР,

  - исходовани локацијски услови,

  - израђен ИДП – идејни пројекат

  - у поступку је исходовање решења којим се одобрава извођење радова,

- за локацију ДУКМС Златово:

  - израђено идејно решење ИДР,

  - исходовани локацијски услови,

  - израђен ИДП – идејни пројекат

  - исходовано решење о одобрењу извођења радова бр. РОП-ДЕС-315-ISАW-2/2020 од 04.05.2020.

Наручилац се обавезује да изабраном понуђачу достави исходовани акт о одобрењу извођења радова, најкасније 5 дана по добијању истог.

Обезбеђење електричне енергије на локацијама

Електрична енергија на локацијама ће се обезбедити изградњом електроенергетског привода (електро дистибутивне мреже) и прикључка станице за мониторисање РФ спектра на електродистрибутивну мрежу.

Изградња електро енергетског привода за предметне локације биће предмет посебног поступка јавне набавке.

Понуђач је у обавези да понудом предвиди следеће:

- Израду одговарајуће техничке документације за изградњу у свему према добијеном акту надлежне самоуправе којим се за предметне локације дефинише одобрење за изградњу, односно услови за изградњу објекта;

- Обезбеђење акта надлежног органа– пријава радова за градњу и свих осталих аката приликом вршења изградње и по окончању исте, а који су предвиђени Законом о планирању и изградњи и свим позитивним прописима;

Под техничком документацијом за изградњу се подразумева израда:

- Пројекта за извођење (ПЗИ) и

- Пројекта изведеног објекта (ПИО),

у свему према Закону о планирању и изградњи, као и осталим законским прописима, стандардима и нормативима којима се уређује израда и садржај предметне техничке документације;

Техничку документацију је потребно израдити у папирној и електронској форми. Наручиоцу је потребно доставити 3 примерка у папирном облику и 4 примерка у електронском облику 8 на CD, USB или сл. у форматима (Word, Pdf i Acad).

Техничка документација обухвата:

- Израду неопходних радионичких и конструктивних цртежа у оквиру ПЗИ (за контејнер, стуб, носачекаблова, носачеантена,  итд.);

- Извођење свих радова дефинисаних конкурсном документацијом,

- Подношење изјаве о завршетку израде темеља надлежном органу, а у складу са Законом о планирању и изградњи;

- Подношење изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу, а у складу са Законом о планирању и изградњи;

- Израда геодетског снимка изграђеног темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова;

- Комплетирање документације и прибављање неопходних докумената, услова и сагласности за обављање техничког прегледа;

- Отклањање недостатака уколико Комисија за технички преглед објекта у свом извештају констатује примедбе на изведене радове;

- Комплетирање документације за издавање употребне дозволе.

Обилазак предметних локација

У циљу сагледавања обима посла, количина, радова и осталог неопходног за давање понуде и извршење уговора, Понуђачима ће се омогућити обилазак предметних локација. Током обиласка, понуђачима ће бити омогућено да се детаљно упознају са предметом радова у циљу давања одговарајуће понуде.

Понуђач је у обавези да сагледа реално стање, а како би могао предвидети количине материјала и радова у циљу давања понуде, по принципу кључ у руке.

ОПШТИ ДЕО ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА

Детаљан технички опис је дат у Прилогу ове конкурсне документације са следећим садржајем:

Прилог ТС 1: распоред опреме на локацији и израда пројекта за извођење,

Прилог ТС 2: уређење локације и израда армирано бетонске (аб) плоче са одговарајућим темељима,

Прилог ТС 3: антенски стубови,

Прилог ТС 4: технички захтеви за контејнер,

Прилог ТС 5: технички захтеви за електричне инсталације, инсталације уземљења, заштиту од атмосферског пражњења и ране дојаве грмљавине,

Прилог ТС 6: инсталација слабе струје,

Прилог ТС7: систем за климатизацију контејнера,

Прилог ТС 8: остала опрема у контејнеру,

Прилог ТС 9: Центар за контролу и надзор станица за мониторисање РФ спектра у објекту КМЦ Београд

Прилог ТС 10: Захтеване карактеристике опреме и система, са табелама сагласности

Прилог ТС11: Општа графичка документација.

Прилог ТС12:  пратећа документација за ДУКМС Цер

Прилог ТС 13: пратећа документација за ДУКМС Радан,

Прилог ТС 14: пратећа документација за ДУКМС Влашка,

Прилог ТС 15: пратећа документација за ДУКМС Златово.

Напомена 1: Понуђач је у обавези да попуни табеле сагласности дате у прилогу ТС 10 на начин описан у истом прилогу.

Напомена 2:Наведени прилози ће бити дати као посебан документ уз ову конкурсну документацију.

Напомена 3: ТС је скраћеница од „Техничка спецификација“.

Обавезе понуђача - извођача радова

- Све радове је потребно извести са квалификованом радном снагом;

- Обезбедити градилиште на прописан начин за ову врсту радова, а како би се онемогућио приступ особама које нису обучене и не учествују на предметним пословима;

- Обезбедити градилиште на начин како би се омогућио безбедан и сигуран приступ и рад лица ангажованих на предметним пословима;

- Организовати градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја, заштиту ок лине за времетрајања грађења;

- Обезбедити сигурност локације и објеката, као и лица која се налазена градилишту и околине (суседнихо бјеката и саобраћајнице);

- Обезбедити објекте и околину у случају прекида радова;

- Обезбедити превентивне мере за безбедан и здрав рад, у складу са законом;

- Предузме све активности о безбедности и здрављу на раду као заступник инвеститора(наручиоца) у складу са важећим прописима;

- Обезбедити и омогући приступ локацијама у циљу извођења предметних радова;

- На градилишту обезбедити уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту, документацију на основу које се врши извођење радова;

- Пројекат је потребно реализовати уз поштовање релевантних стандарда и добре инжењерске праксе;

- Сви употребљени материјали морају бити нови, првокласни и одговарати техничком опису и намени;

- Обезбедити доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- Водити грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;

- Обезбедити и остало  неопходно у складу са законима и прописима за изградњу и извођење радова;

- Понуђач има обавезу да предвиди све неопходно за изградњу станица (ситан неспецифицирани материјал, инсталациони материјал, каблове, итд.);

- По завршетку радова, локације и објекти морају бити у стању како би се омогућило њихово несметано и безбедно коришћење и функционисање (очишћени, уклоњен материјал који се није употребио, итд.);

- По завршетку радова, извођач је у обавези да изради документацију изведеног објекта (описи, скице, цртежи, шеме);

- Сав материјал, опрему, шут, итд., а што је демонтирано, порушено, разбијено и слично током извођења радова, извођач је у обавези да одвезе на место предвиђено за ту намену;

- Изводи радове према конкурсној документацији, техничкој документацији, препорукама произвођача опреме и важећим прописима;

- Понуђач је у обавези да достави детаљну спецификацију свих уграђених инсталација, као и уграђене опреме;

- Понуђач је одговоран за уградњу и пуштање инсталација  у рад;

- У случају да се оштети нека од постојећих инсталација, а која није предмет радова, извођач радова је дужан да организује и о свом трошку поправи/замени и доведе у исправно и функционално стање оштећену инсталацију;

- У случају да се приликом ископа утврди постојање других инсталација, извођач је у обавези да изврши њихово снимање и исте уцрта у пројекту изведеног објекта;

- По завршетку радова, извођач је у обавези да изради пројекат изведеног објекта, а који нарочито мора да садржи: спецификацију, детаљне шеме веза и инсталација, графичку документацију, поставне планове, итд.;

- Извођач радова је у обавези да сарађује са стручном контролом пројектне и техничке документације и стручним надзором Наручиоца;

- Извођач радоваје у обавези да сарађује у вршењу техничког прегледа и сарађује са Комисијом за вршење техничког прегледа, а коју је Наручилац ангажовао на пословима техничког прегледа предметних локација.

Одржавање и гаранције за уређаје, опрему и уграђене материјале

Извођач радова мора да достави упутства за руковање и одржавање опреме иинсталација, у складу са препорукама произвођача и правилима струке.

Гаранције за добра која су предмет набавке (уређаји, опрема, уграђени материјали, галантерија и др.),а која подлежу гаранцији произвођача, понуђач је у обавези да их достави приликом примопредаје радова.

Гаранција произвођача важи према општим условима произвођача добара.

За све недостатке, који се установе пре истека гаранције, а нису отклоњени у гарантном периоду, гаранција се продужава до отклањања тих недостатака.

Целокупне трошкове укључујући и трошкове дефектаже, транспорта, демонтаже неисправних и уградње нових исправних делова у гарантном року сноси Извођачрадова.

Током гарантног периода, Извођач радова је дужан да бесплатно замени било који неисправан део, причему се трошкови односе на испоруку резервног дела до локације где је инсталиран резервни део.

По истеку гаранције Извођач радова мора да преда све податке сакупљене током одржавања и сервисирања, укључујући и сву документацију о спроведеним процедурама (извештаји о поправкама итд.) и ти подаци морају бити искључиво власништво Наручиоца.

По истеку понуђеног гарантног рока, све процедуре, документација и додатна средства коришћена у току одржавања морају бити предати Наручиоцу.

Минимални период гаранције износи 24 месеца, осим за челично решеткасте стубове и контејнере.

Гаранција за челично решеткасте стубове и контејнере који су предмет испорука и монтаже износи минимално 60 месеци.

Пријава кварова

Кварови треба да се пријављују Извођачу радова преко центра за подршку за шта је потребно да постоји контакт телефон и е-маил адреса.

Начин вршења интервенције

Извођач радова ће о свом доласку на локације Наручиоца, извршеном послу и о одласку, обавестити одговорне раднике Наручиоца.

Интервенција је завршена када овлашћено лице Наручиоца потпише радни налог који му на потпис предаје представник Извођача радова.

У радном налогу мора бити јасно назначено:

- Подаци о извршеној услузи са јасним описом акција,

- Подаци о уграђеним-замењеним деловима са јасном ознаком модела замењеног дела,

- Време пријаве и време отклањања квара, као и трајање интервенције на локацији Наручиоца,

- Потпис представника Извршиоца и овлашћене особе Наручиоца.

- Време пријаве и датум одзива/решавања квара

Форму радног налога ће заједнички усагласити Извођач радова и Наручилац и дефинисати број примерака који задржава Извођач радова и Наручилац.

Категоризација проблема и време одзива

Приликом пријаве квара овлашћено лице Наручиоца дефинише категорију квара једним од два нивоа: КРИТИЧАН или НЕКРИТИЧАН.

П1: КРИТИЧАН

Квар се пријављује телефоном и писаним путем (мејл или факс). Техничко особље Извођача радова долази на локацију Наручиоца у договору са наручиоцем, у примереном року, а договорени период неће бити краћи од 24 сата од пријаве квара у радно време.

Под хитним проблемом се подразумева потпуни застој рада инсталација, уређаја и опреме на локацији.

Време опоравка система је временски интервал у коме се успоставља функционалност система након пријаве квара и за хитан ниво квара износи 24 сата од доласка Извођача радова на локацију Наручиоца.

Време коначног решавања проблема за хитан квар је 5 радних дана.

П2: НЕКРИТИЧАН

Квар се пријављује телефоном и писаним путем (мејл или факс). Техничко особље Извођача радова долази на локацију Наручиоца у термину договореном у међусобној комуникацији. Време коначног решавања проблема за некритичан квар је 10 радних дана.

Током вршења интервенције, као резервни делови могу бити коришћени адекватни делови који омогућавају прихватљив ниво опоравка система. У року који одређује “време решавања проблема” коришћени резервни делови ће бити замењени деловима који су идентични са првобитним деловима, или деловима за које Наручилац да сагласност да су прихватљиви.

Напомена: за локације са ограниченим приступом током периода кад није могућ излазак Извођача радова на одређену локацију, термин доласка на локацију ће се договорити са Наручиоцем.

Под периодима кад није могућ излазак на локацију се подразумевају периоди са снегом, обилним падавинама, поплавама и слично.

Приликом обавештавања о квару Извођач ће бити обавештен и о контакт особи Наручиоца који ће бити одговоран за тај одређени квар.

Превентивно одржавање (одржавање у гарантном року)

Превентивно одржавање (одржавање у гарантном року) уређаја и опреме Извођач радова ће вршити по стандардима произвођача уређаја и опреме у којима је специфицирана учесталост превентивног одржавања и врста радова које превентивно одржавање обухвата.

Превентивно одржавање је укључено у цену током трајања гарантног периода.

За сваку интервенцију на локацији Наручиоца, прави се записник о интервенцији који потписује овлашћено лице Наручиоца.

Извођач радова ће доделити стручно лице за технички контакт за одржавање у гарантном рокупо овом уговору.

Примопредаја радова

Примопредаја радова ће се обавити за сваку локацију посебно, а према технолошким целинам које се буду завршавале и то:

- АГ радови (израда локације, испорука и монтажа стуба, испорука и монтажа контејнера, израда система за уземљење и громобранске заштите, израда приступног пута, итд),

- технички системи и инфраструктурна опрема (систем за напајање, систем за климатизацију, систем за рану дојаву грмљавине, мрежни свич, опрема за видео надзор, контролу приступа и алармна централа, метеоролошка станица, итд.).

Инсталација и пуштање у рад техничких система и инфраструктурне опреме ће се обавитии након прикључења електричне енергије и обезбеђења система преноса за сваку конкретну локацију.

На примопредаји радова техничких система и инфраструктурне опреме ће се такође извршити провера рада и функционисања исте.

.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуда мора да буде благовремена, да садржи све елементе, документе и доказе који су тражени у конкурсној документацији како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост Понуђача.

- Обавезни услови за учешће правних лица у поступку јавне набавке, сагласно члану 75. Закона о јавним набавкама су:

- Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник Понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико Понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се Понуђач налази у поступку приватизације.

Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, Доказ: Понуђач, уз понуду, треба да достави важећу лиценцу коју прописује Закон о приватном обезбеђењу, издату од Министарства унутрашњих послова,

- Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника.

- Услов из члана члана 75. став 2. Закона: Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда; Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац бр. 5). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица Понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе понуђача.

- Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, сагласно чл. 76. Закона о јавним набавкама, су:

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом

1.1) да је понуђач у 2019. години остварио пословни приход од минимум 120.000.000,00 динара;

1.2) Да је понуђач био ликвидан у претходних 12 (дванаест) месеци рачунујаћи од месеца који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда;

1.3) Да понуђач има бонитет минимум„Б“.

2) Да располаже неопходним пословним капацитетом

2.1) Да поседује важеће стандарде квалитета:

- ISO 9001 (управљање квалитетом),

- ISO 14001 (заштита животне средине) и

- ISO 18001 (безбедност и здравље на раду).

2.2) Да је понуђач у претходне 3 године, рачунајући од дана који је на Порталу јавних набавки, одређен као рок за подношење понуда израдио намање 15 (петнаест) пројеката за извођење на основу којих су изграђени ТК објекти са стубом и/или станице за мониторинг РФ спектра (ДУКМС), а према Закону о планирању и изградњи Републике Србије који је важио у време израде пројеката;

2.3) Да је понуђач у претходне 3 године, рачунајући од дана који је на Порталу јавних набавки, одређен као рок за подношење понуда комплетно изградио 15 (петнаест) локација за ТК објекте са стубом и/или станице за мониторинг РФ спектра (ДУКМС) висине минимум 24 метра, од чега је бар 5 стубова висине минимум 30 метара, у последње 3 године (темељ, електро радови, уређење локације, испорука и монтажа стуб), а према Закону о планирању и изградњи Републике Србијеи/или закону који регулише област изградње у земљи одакле је референца понуђача, а који су важили у време изградње локација;

2.4) Да је понуђач у претходних 8 година, рачунајући од дана који је на Порталу јавних набавки, одређен као рок за подношење понуда израдио најмање 5 (пет) главних / идејних пројекта за челично решеткасти стуб, висине минимум 24 метра, од чега је бар 2 стуба висине минимум 30 метара, а према Закону о планирању и изградњи Републике Србије који је важио у време израде пројеката;

3) Да располаже довољним кадровским капацитетом

3.1) Да понуђач има радно ангажоване следеће лиценциране инижињере:

- Најмање три (3) лица са завршеним VII степеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) – дипломирани грађевински инжењер са важећом лиценцом бр. 310 или 311;

- Најмање три(3) лица са завршеним VII степеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) – дипломирани грађевински инжењер са важећом лиценцом бр. 410 или 411;

- Најмање три(3) лица са завршеним VII степеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) – дипломирани инжењер електротехнике са важећом лиценцом бр. 350;

- Најмање три(3) лица са завршеним VII степеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова)–дипломирани инжењер електротехнике са важећом лиценцом бр. 450;

- Најмање два (2) лица са завршеним VII степеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова)– инжењер електротехнике са важећом лиценцом бр. 353;

- Најмање два(2) лица са завршеним VII степеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) – инжењер електротехнике са важећом лиценцом бр. 453;

- Најмање једно (1) лице са завршеним VII степеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) – машински инжењер са важећом лиценцом бр. 330;

- Најмање једно (1) лице са завршеним VII степеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) – машински инжењер са важећом лиценцом бр. 430;

- Најмање једно (1) лице са завршеним VII степеном стручне спреме (најмање 240 ЕСПБ бодова) –инжењер архитектуре са важећом лиценцом бр. 300;

- најмање тридесет (30) радника КВ и/или ВКВ радника и/или техничара одговарајуће струке у вези са предметом набавке (грађевинске, машинске, и електро);

- најмање десет (10) радника са сертификатом за рад на висини са важећим здравственим уверењем;

- најмање један (1) заваривач.

Напомене:

Подразумева се да један запослени може испуњавати више наведених услова (нпр. Дипломирани грађевински инжењер са важећом лиценцом бр. 410 или 411 и сертификатома за рад на висини и важећим здравственим уверењима).

4) Да располаже довољним техничким капацитетом

4.1) да понуђач располаже (да је власник или да обезбеђује путем закупа или лизинга) следећим грађевинским машинама у потпуно радном стању:

- Теретно возило (камионкипер) носивости минимум 5 тона – најмање 2;

- Багер за ископ земље – најмање 2;

- Утоваривач за утовар и скопане земље – најмање 2;

- Булдозер – најмање 1;

- Дизалица за монтажу стуба – најмање 1;

- Самоходна машина са пикамером – најмање 2;

Напомена: Уместо наведених машина, понуђач може испунити технички капацитет уколико располаже са довољним бројем  више функционалних грађевинских машинa (комбиниркe), које функционално и технолошки могу заменити тражене машине. (под довољним бројем се подразумева број који је  збир свих појединачних машина).

4.2) да понуђач располаже са лиценцираним софтвером за израду пројектне документације – AutoCad 2000 или новија верзија – најмање 1.

- Документа потребна за доказивање додатних услова из члана 77. Закона о јавним набавкама:

- Као доказ о испуњености финансијског капацитета понуђачи достављају:

- 1.1) Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН издат од АПР или биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора уколико је мишљење ревизора законски обавезно или други документ из којег се види укупан пословни приход за 2019. годину.

1.2) Потврду Народне банке Србије о броју дана неликвидности у периоду од 12 (дванаест) месеци рачунајући од месеца који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

1.3) Скоринг, издат одстране Агенције за привредне регистре.

- Као доказ о испуњености финансијског капацитета понуђачи достављају:

2.1) Копије важећег сертификата система квалитета ISO 9001 (управљање квалитетом), ISO 14001 (заштита животне средине) и ISO 18001 (безбедност и здравље на раду).

2.2) Образац Референта листа и Потврда за референце (образац 7 и 8 из конкурсне документације).

- Као доказ о испуњености кадровског капацитета понуђачи достављају:

3.1) За стално запослено лице код понуђача, у обавези је да достави фотокопију обрасца пријаве на обавезно осигурање или фотокопију уговора о раду. За лице које није стално запослено код Понуђача довољно је доставити доказ на основу којег се несумњиво може утврдити да је радно ангажован код Понуђача (нпр. фотокопију обрасца пријаве на осигурање или Уговор на основу којег је радно ангажован као што су: Уговор о допунском раду, Уговор о привременим и повременим пословима и др.).

Поред наведеног, потребно је доставити и:

- фотокопију дипломе - за тражене инжењере и КВ и ВКВ раднике

- фотокопије тражених лиценци и потврда Инжењерске коморе Србије са важношћу на дан подношења понуда да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета – за тражене инжењере;

- фотокопију сертификатa о стручној оспособљености заваривача - за заваривача;

- фотокопије Сертификате ооспособљености радника за рад на висини са важећим лекарским уверењем – за раднике са сертификатом за рад на висини са важећим здравственим уверењем.

- Као доказ о испуњености техничког капацитета понуђачи достављају:

4.1) Фотокопије саобраћајне дозволе за теретна возила (камионкипер) носивости минимум 5 тона ( уколико возило није у својини понуђача и фотокопије уговора о правном основу коришћења возила)

- Фотокопија пописне листе основних средстава  на дан 31.12.2019. године из које се може видети да је понуђач власник тражених грађевинских машина или комбинованих грађевинских машинa (комбинирке), са видно обележеним (маркираним) траженим машинама или рачун, купопродајни уговор и сл. ако је понуђач постао власник истих после 31.12.2019. године или уговор о закупу, уговор о лизингу и сл. ако понуђач није власник истих;

4.2) Фотокопију фактуре о куповини легалног софтвера или важећи уговор о одржавању за лиценцирани AutoCad 2000 или новија верзија.

Све наведене доказе о испуњености обавезних и додатних услова Понуђач доставља у неовереном копијама, а Наручилац може пре доношења ослуке о додели уговора захтевати од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

НАПОМЕНЕ:

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Поред наведених доказа о испуњености обавезних услова, Понуђач је дужан да за подизвођаче достави попуњен, потписан и оверен Образац ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА (на основу члана 75. став 2. ЗЈН) (Образац бр. 5).

- Сваки Понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни Понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Поред наведених доказа о испуњености обавезних услова, сваки од Понуђача из групе понуђача је дужан да достави попуњен, потписан и оверен образац ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА (на основу члана 75. став 2. ЗЈН)  (Образац бр. 5). Додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је у обавези да у понуди наведе који су то докази и на којим интернет страницама надлежних органа се ови докази могу проверити (нпр. уколико је Понуђач уписан у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре довољно је да у Обрасцу понуде упише интернет адресу на којој се могу проверити ти подаци).

- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, Понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

- Ако Понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

- Ако Понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој Понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити Понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

- Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, Понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда  у предметном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.

Приликом оцене понуда као релевантна цена узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ, исказана у Обрасцу понуде.

Понуђена цена мора бити заокружена на две децимале.

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

# Уколико се након спроведеног поступка оцењивања понуда испостави да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену (на две децимале), избор најповољније понуде од стране Наручиоца извршиће се на основу краћег понуђеног рока за извођење радова за локације Цер, Влашка и Златово.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о извлачењу путем жреба.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда мора бити достављена на српском језику за домаће понуђаче, односно преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача за понуђаче из иностранства.

Сходно одредбама из члана 18. Закона о јавним набавкама, Наручилац даје могућност, да техничка документација као и докази којима Понуђач доказује пословни капацитет могу бити достављени на енглеском језику, при чему Наручилац задржава право да затражи превод.

- ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси у писаном облику.

Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште препорученом пошиљком, у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте треба навести назив и адресу Понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК 106306 - Писарница -,

са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку радова – Изградња станица за мониторинг РФ спектра, бр. 1-02-4042-36/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Рок за подношење понуда је 09.09.2020. године до 12:00 сати.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену Понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је доставити понуду тако што ће се документа и докази, који су тражени конкурсном документацијом:

- сортирати по редоследу којим су тражени  конкурсном документацијом и

- међусобно повезати тако да чине једну целину (не мора се увезати јемствеником).

Понуда мора да саржи:

| Ред.бр. | Назив документа/доказа |
| --- | --- |
| 1. | Образац понуде – попуњен и потписан (Образац бр. 1) |
| 2. | Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део IV конкурсне документације) |
| 3. | Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача |
| 4. | „Образац структуре цена“ – попуњен и потписан (Образац бр. 2) |
| 5. | „Образац трошкова припреме понуде“ – попуњен и потписан (Образац бр. 3) |
| 6. | „Образац изјаве о независној понуди“ – попуњен и потписан (Образац бр. 4) |
| 7. | „Образац Изјава понуђача/подизвођача (на основу члана 75. став 2. ЗЈН)“ – попуњен и потписан (Образац бр. 5) |
| 8. | „Модел уговора“ - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом и потписати, чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (Образац бр. 6) |
| 9. | Образац „Потврда за референце“ и „Потврда за рефренце“ (Образац бр. 7 и 8) – попуњен и потписан |
| 10. | Доказе о испуњености захтева наведених у Техничкој спецификацији (део III конкурсне документације) |

Овлашћено лице Понуђача мора да попуни и потпише тражене обрасце из конкурсне документације, на начин описан поред сваког доказа.

У случају подношења заједничке понуде, понуђачи из групе понуђача могу овластити једног Понуђача да у име групе попуни и потпише тражене обрасце из конкурсне документације, на начин описан поред сваког доказа.

Јавно отварање понуда обавиће се, на адреси седишта Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, ул. Палмотићева бр. 2, 11103 Београд, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 09.09.2020. године, са почетком у 12:30 сати.

Представници Понуђача који учествују у поступку отварања понуда, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда (на меморандуму Понуђача, заведено и потписано).

- ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, уколико је понуду предао. Измена, допуна и опозив понуде се врши писменим путем, у затвореној коверти са јасном назнаком ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ, препорученом пошиљком или лично на адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

ул. Палмотићева бр. 2, 11103 Београд, ПАК 106306

- Писарница -

”ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ Понуде за јавну набавку радова

– бр. 1-02-4042-36/20” - НЕ ОТВАРАТИ  -

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

У случају да је Понуђач самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или више заједничких понуда.

У случају да je Понуђач самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује као подизвођач.

- Извршење набавке са подизвођачем

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету и обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

- Подношење заједничке понуде

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и

2) опис послова сваког од Понуђача из групе понуђача у извршењу уговора и др;

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

- НАЧИН ПЛАЋАЊА

Наручилац ће плаћање у предметном поступку јавне набавке, за сваку локацију, извршити у II фазе и то на следећи начин:

I фаза

- наручилац ће радове који су у обрасцу структуре цене наведени под тачком 1 до 4, а након примопредаје АГ радова (израде локације, испоруке и монтажа стуба, испоруке и монтаже контејнера, израде система за уземљење и громобранске заштите, израда приступног пута, итд),  и након потписивања Записника о примопредаји радова.

II фаза

- наручилац ће радове који су у обрасцу структуре цене наведени под тачком 5 до 9, а након примопредаје технички система и инфраструктурне опреме (систем за напајање, систем за климатизацију, систем за рану дојаву грмљавине, мрежни свич, опрема за видео надзор, алармна централа и контрола приступа, метеоролошка станица, итд.), а након потписивања Записника о примопредаји радова (када је обављено комплетно функционално испитивање станице са обезбеђеним системом преноса).

Уколико Наручилац ни после 120 дана од завршетка приморедаје I фазе (АГ радова) не обезбеди електричну енергију и пренос извођачу радова ће се, после наведеног рока, исплатити преосталих износ радова.

Обавеза понуђача је да и по истеку наведног рока, када се обезбеди електрична енергија и систем преноса, намонтира техничке системе и инфраструктурну опрему и присуствује коначном функционалном испитивању станице и примопредаји радова и отклони евентуално уочене недостатке.

Наручилац ће износе за изведене радове плаћати након сваке окончане ситуације за сваку од станица.

На основу окончане ситуације, коју је оверио стручни надзор, Извођач саставља фактуру и подноси је на наплату по извршеној примопредаји изведених радова.

Понуђач мора да упише рокове плаћања у Обрасцу понуде (Образац бр. 1) и Моделу уговора (Образац бр. 6), а који не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана.

Уколико се понуде услови лошији од наведених, у смислу рока плаћања, понуда ће бити одбијена.

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема фактуре преко писарнице Наручиоца, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/21, 68/15 и 113/17).

Фактура мора бити регистрована у Централном регистру фактура.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

- ЦЕНА

Цена у понуди мора бити изражена у динарима.

Цена у понуди мора бити исказана без пореза на додату вредност.

Сви евентуални попусти на цену морају бити укључени у укупну цену.

- Укупна цена без ПДВ из Обрасца понуде (Образац бр. 1), под тачком 3) ће служити за избор најповољније понуде.

- Цене које су исказане у Обрасцу понуде (Образац бр. 1) и Обрасцу структуре цена (Образац бр. 2), су фиксне до краја реализације уговора.

Понуђена цена обухвата и трошкове израде техничке документације, набавке материјала, ситног монтажног материјала, уређаја, опреме, средстава, свега неопходног за реализацију изградње, радне снаге, транспорта, трошкове подношења пријаве радова по ЗоИО, све друге зависне трошкове које понуђач има, у реализацијисвих уговором предвиђених обавеза, изузев трошкова самих административних такси и других дозвола и сагласности надлежних органа, који падају на терет Наручиоца, одржавање у понуђеном гарантном року, као и све зависне трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке.

Понуђена цена по систему ,, Кључ у руке" обухвата вредност свих предвиђених радова, непредвиђених радова који су нужни за испуњење овог уговора и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Накнадни радови који нису нужни за испуњење обавеза по овом уговору нису обухваћени ценом из овог члана уговора и могу бити предмет посебног уговора, по спроведеном поступку јавне набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

- СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

10.1. ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Изабрани Понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Ова банкарска гаранција издаје се у висини од 10% понуђене цене без ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи од дана истека рока испоруке Систем за складиштење података .

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла, у случају да Изабрани Понуђач не буде извршавао уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

10.2. ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊЕЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Изабрани Понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова за прву станицу. Наручиоцу достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Ова банкарска гаранција издаје се у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ, са роком важности који је 10 дана дужи од дана истека најдуже уговореног гарантног рока.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Понуђач не изврши обавезу одржавања (подршке) у гарантним  роковима на начин како је то дефинисано уговором.

- ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Понуђач којем буде додљен уговор је у обавези да у тренутку закључења Уговора Наручиоцу достави копију полисе осигурања од професионалне одговорности извођача радова, сагласно Правилнику о условима осигурања од професионалне одговорности („Службенигласник РС“, брoj 40/15).

Осигурањем од професионалне одговорности, у смислу ово гправилника, сматра се заштита од последица стручне грешке која настане током обављања уговорених обавеза Извођача.

Сума осигурања је највећи износ од штете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај.

Сума осигурања коју Извођач мора обавезно обезбедити је једнака уговореној цени из члана 2. Уговора о набавци, без ПДВ.

- ГАРАНЦИЈЕ ПОНУЂАЧА НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ И ДОБРА

Гарантни рок за све радове који су предмет уговора износи минимално 24 (двадесетчетири) месеца, рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

За уређаје и опрему коју уграђује извођач важи, у погледу садржине, гаранција произвођача опреме, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу.

Гарантни рок за уређаје и опрему која су предмет набавке не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца, рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова (осим за челично решеткасте стубове и контејнере).

Гарантни рок за челично решеткасте стубове и контејнерене може бити краћи од 60 (шездесет) месеци, рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

Понуђач обавезно уписује гарантнe рокове у Обрасцу понуде и Моделу уговора.

Ако је за поједине од уговорених радова позитивним прописом одређен дужи гарантни рок од понуђеног рока, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.

За скривене недостатке наведени рокови важе од дана њиховог отклањања.

Одржавање у гарантног року пада на терет Извођача.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси одговорност.

Извођач је обавезан да на дан примопредаје, записнички преда Наручиоцу све атесте, сертификате, декларације о усаглашености и сл. уграђених материјала, уређаја и опреме, гарантне листове, упутства за руковање, записнике о испитивању уређаја и инсталација и остала документа.

- РОКОВИ

Рокови за реализацију активности:

- Рок за обилазак локације са Наручиоцем на којој је предвиђена изградња станице је 5 (пет)  дана од добијања налога Наручиоца,

- Рок за израду пројекта за извођење (ПЗИ) и достављање на сагласност Наручиоцу је највише 15 дана од обиласка локације са Наручиоцем;

- Рок за отклањање евентуалних примедби Наручиоца на пројекат за извођење је 3 (три) дана од дана достављања писаних примедби;

- Рок за достављање пријаве за извођење радова по ЗоИО је највише 3 дана по издавању сагласнонсти на ПЗИ од стране Наручиоца,

- Максимални рок за извођење АГ радова за локације ДУКМС Цер, Влашка и Златово (израда локације, испорука и монтажа стуба, испорука и монтажа контејнера, израда система за уземљење и громобранске заштите, израда приступног пута, итд) је 45 (четрдесетпет) дана од правоснажности пријаве за извођење радова, осим за локацију ДУКМС Радан где је максимални рок 60 (шездесет) дана од правоснажности пријаве за извођење радова.

Максимални рок за инсталацију и пуштање у рад свих техничких системаи инфраструктурне опреме (систем за напајање, систем за климатизацију, систем за рану дојаву грмљавине, мрежни свич, опрема за видео надзор, контролу приступа и дојаву пожара, метеоролошка станица, итд.) је 15 дана од прикључења електричне енерхије на локацији и обезбеђења система преноса.

- Рок за израду и достављање пројекта изведеног објекта (ПИО) је 30 дана од коначне примопредаје свих радова,

- Сва остала документација, која је неопходна у процесу исходовања употребне дозволе за изграђени објекат потребно је да буде предата Наручиоцу у року од 30 дана од давања сагласнонсти на пројекат за извођење (ПИО),

Рок за завршетак свих радова је 30.12.2021. године.

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде и Моделу уговора наведе које рокове нуди за активности наведене под тачком 5).

Уколико понуђач понуди дуже рокове од наведених у тачки 5) његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Примопредаја радова ће се обавити за сваку локацију посебно, а према технолошким целинам које се буду завршавале и то:

- АГ радови (израда локације, испорука и монтажа стуба, испорука и монтажа контејнера, израда система за уземљење и громобранске заштите, израда приступног пута, итд),

- технички системи и инфраструктурна опрема (систем за напајање, систем за климатизацију, систем за рану дојаву грмљавине, мрежни свич, опрема за видео надзор, алармна централа и контрола приступа, метеоролошка станица, итд.).

Инсталација и пуштање у рад техничких система и инфраструктурне опреме ће се обавитии након прикључења електричне енергије и обезбеђења система преноса за сваку конкретну локацију.

У оквиру Примопредаје радова извршиће се функционално испитивање свих уграђених техничких система и инфраструктурне опреме како би се утврдило да ли исти задовољавају захтеване услове дефинисане ово мконкурсном документацијом.

Примопредаја радова извршиће се у року од 30 дана од тренутка када Извођач радова обавести Наручиоца о завршетку радова одговарајуће технолошке целине на конкретној станици, уз сагласност Надзорног органа.

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, Извођач је дужан да те недостатке отклони у остављеном року, не дужем од 15 дана. Након што Извођач радова поступи по примедбама и отклони недостатке, обавестиће комисију Наручиоца о томе, а потом комисија Наручиоца проверава да ли су недостаци у потпуности отклоњени. Ако комисија Наручиоца утврди да су недостаци у потпуности отклоњени, потписује се Записник о примопредаји радова за станицу __________________ (наводи се назив станице), за технолошку целину __________________ (наводи се технолошка целина: АГ радови / технички системи и унфраструктурна опрема) који потписују чланови комисије Наручиоца и представник Понуђача.

Понуђач се обавезује да у року од 30 дана по завршетку свих радова Наручиоцу преда:

1. Изјаву да није било одступања од Пројекта за извођење (ПЗИ) у свему по узорку који се користи кроз Обједињенуу процедуру CEOP) у поступку исходовања употребне дозволе за објекат;

2. Пројекат изведеног објекта (ПИО), уколико је било значајних измена у односу на Пројекат за извођење (ПЗИ);

3. Сву документацију (потврде, решења и др.) из преписке са локалном јединицом самоуправе која је издала акт којим се одобрава извођење радова;

4. Геодетски елаборат о изграђеном објекту;

5. Комплетну атестну документацију за материјале и опрему која је уграђена у објекат. Атестна документација мора бити у посебном регистратору, уредно сложена по врстама радова, са приложеним садржајем;

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Сва документација (пројекти, елаборати, изјаве...) који се предају кроз Обједињену процедуру поред папирног облика, мора бити предата и у електронској форми, електронски потписана и спремна за предају кроз систем Обједињене процедуре (ЦЕОП) по ЗоИО.

- ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Рок важења понуде не сме бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају да Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија као неприхватљива.

- ЗАШТИТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве Понуђач означио у понуди.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за Понуђача треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, у складу са Законом.

Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди и да чува као пословну тајну имена Понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинтересовано лице може тражити писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатно објашњење, писмено одговорити заинтересованом лицу које је поставило питање и исто објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатне информације или појашњења треба упутити на адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

11103 Београд

Палмотићева број 2

- Писарница -

” Објашњења – јавна набавка радова број 1-02-4042-36/20”

Додатне информације могу се тражити сваког радног дана од 9.00 до 14.00 часова, путем e-mail адресе javnenabavke@ratel.rs.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛЕ И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену у садржини понуде, укључујући промену цене, а посебно не може да захтева, дозволи или понуди такву промену која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. кона

чно извршење посла, о

- НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази су дефинисани чланом 82. Закона о јавним набавкама.

- ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О ПОВРЕДИ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА

Oбавештавају се понуђачи да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сносе сами понуђачи.

- ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено, а према роковима из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Подносилац захтева за заштиту права Понуђача дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, модел и позив на број 97 1-02-4042-36/20, сврха уплате: ЗПП - РАТЕЛ, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама.

- Рок за ПРИСТУПАЊЕ закључењУ уговора

Уговор о јавној набавци ће бити достављен Понуђачу којем је уговор додељен у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је пристигла само једна понуда, Наручилац задржава право да закључи уговор о јавној набавци и пре истека рока од 10 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако Понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем.

- ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА

Oбавештавају се понуђачи да приликом сачињавања понуда нису обавезни да употребљавају печат.

24.	 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

У циљу сагледавања обима посла, количина, радова и осталог неопходног за давање понуде и извршење уговора, Понуђачима ће се омогућити обилазак предметних локација. Током обиласка, понуђачима ће бити омогућено да се детаљно упознају са предметом радова у циљу давања одговарајуће понуде.

Понуђач је у обавези да сагледа реално стање, а како би могао предвидети количине материјала и радова у циљу давања понуде, по принципу кључ у руке.

Време обиласка локација ће се договорити са контакт особом.

Контакт особa: Бобан Панајотовић, e-mail: boban.panajotovic@ratel.rs, тел. 011/2026-886, моб 064/6408534. или Предраг Костић, e-mail: predrag.kostic@ratel.rs, тел. 20 26-940, моб 060/0112449.

Обилазак се мора најавити бар два дана пре датума обиласка станице, путем телефона или електронске поште.

25. 	ИЗМЕНА УГОВОРА

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора биће  извршене у писаној форми у складу са прописима о јавним набавкама.

Наручилац може продужити рок за извођење радова и то услед:

- изузетно лоши климатски услови, неуобичајени за годишње доба и за место где се радови изводе, а који онемогућавају извођење радова;

- -измене важећих законских прописа,

- -мера државних органа

- -непоступања државних органа и ималаца јавних овлашћења у законом дефинисаним роковима,

- поступање трећих лица без кривице Наручиоца и Понуђача,

- прекид радова изазван актом надлежног органа за који нису одговорне Уговорне стране,

- измена техничких решења за постројење услед захтева надлежних органа и ималаца јавних овлашћења,

- случајева више силе

- осталих објективних околности које не зависе од воље Уговорних страна.

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| НАРУЧИЛАЦ: | Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге 11103 Београд, ул. Палмотићева број 2 |
| --- | --- |

| ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: | Радови – Изградња станица за мониторинг РФ спектра |
| --- | --- |
| БРОЈ НАБАВКЕ: | 1-02-4042-36/20 |
| ПОНУЂАЧ: |  |
|  | (Назив) |
|  | (Адреса-Улица, Општина, Град, Држава) |
|  | (Матични број) |
|  | (ПИБ) |
|  | (Шифра делатности) |
|  | (Број текућег рачуна) |
|  | (Контакт особа, телефон, факс, е-маил) |

- Подносим следећу понуду:

(заокружити на који начин)

а) самостално

б) са подизвођачем:

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести: назив и седиште подизвођача, ПИБ, матични број, број рачуна, овлашћено лице/а за заступање, проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, контакт особа, телефон, факс и е-маил адреса)

в) као заједничку понуду:

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести: назив и седиште Понуђача, ПИБ, матични број, број рачуна, овлашћено лице/а за заступање, контакт особа, телефон, факс и е-маил адреса)

Понуђена Опрема

| Ред. бр. | Врста опреме/ставка |  | Произвођач | Тип понуђене опреме/ставке |  | Понуђени гарантни рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПРЕМА НА СТАНИЦАМА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Челично решеткасти стуб висине 24 m |  |  |  |  |  |
| 2. | Челично решеткасти стуб висине 30 m |  |  |  |  |  |
| 3. | Челично решеткасти стуб висине 36 m |  |  |  |  |  |
| 4. | Контејнер за смештај опреме |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Систем за беспрекидно напајање опреме |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Исправљачки систем |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Инверторски систем |  |  |  |  |  |
| 5. | Акумулаторске батерије |  |  |  |  |  |
| 6. | Клима уређај |  |  |  |  |  |
| 7. | „Free cooling“ систем |  |  |  |  |  |
| 8. | Аутоматика за управљање радом система за климатизацију |  |  |  |  |  |
| 9. | Електрода за смањење отпора уземљења |  |  |  |  |  |
| 10. | Громобранска хватаљка (занастуб) |  |  |  |  |  |
| 11. | Систем за рану дојаву грмљавине |  |  |  |  |  |
| 12. | Мрежни свич |  |  |  |  |  |
| 13. | Камера за панорамско снимање и надзор локације |  |  |  |  |  |
| 14. | Камера за снимање и надзор опреме на стубу |  |  |  |  |  |
| 15. | Камера заснимање и надзор унутрашњости контејнера |  |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор улаза у локацију |  |  |  |  |  |
| 16. | Мрежни видео снимач (NVR) |  |  |  |  |  |
| 17. | Тастатура за контролу и евиденцију улазака (шифратор) |  |  |  |  |  |
| 18. | Спољни сензор покрета |  |  |  |  |  |
| 19. | Сензор уласка у контејнер |  |  |  |  |  |
| 20. | Сензор покрета у контејнеру |  |  |  |  |  |
| 21. | Алармна сирена |  |  |  |  |  |
| 22. | Против пожарни детектор |  |  |  |  |  |
| 23. | Алармна централа |  |  |  |  |  |
| 24. | Метеоролошка станица |  |  |  |  |  |

Рок плаћањаје________дана(понуђени рок).

Рачуна се од дана службеног пријема фактуре после извршене примопредаје радова и потписаног Записника о примопредаји радова.

Рок важења понуде је________дана(понуђени рок).

Не може бити краћи од 60  (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Рок за извођење АГ радова за локације Цер, Влашка и Златово (израда локације, испорука и монтажа стуба, испорука и монтажа контејнера, израда система за уземљење и громобранске заштите, израда приступног пута, итд) је ________ дан (понуђени рок) дана од правоснажности пријаве за извођење радова (не може бити дужи од 45 дана)

Рок за извођење АГ радова за локацију Радан (израда локације, испорука и монтажа стуба, испорука и монтажа контејнера, израда система за уземљење и громобранске заштите, израда приступног пута, итд) је________дана (понуђени рок) дана од правоснажности пријаве за извођење радова (не може бити дужи од 60 дана)

Рок за инсталацију и пуштање у рад свих техничких системаи инфраструктурне опреме (систем за напајање, систем за климатизацију, систем за рану дојаву грмљавине, мрежни свич, опрема за видео надзор, контролу приступа и дојаву пожара, метеоролошка станица, итд.) је _____ дана од дана од прикључења електричне енерхије на локацији и обезбеђења система преноса. (не може бити дужи од 15 дана)

Гарантни рок за сва радове који су предмет набавке je________месеци (понуђени рок).

Не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца, рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

Гарантни рок за челично решеткасте стубове је ________месеци (понуђени рок).

Не може бити краћи од 60 (шездесет) месеци, рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

Гарантни рок за контејнере је________месеци (понуђени рок).

Не може бити краћи од 60 (шездесет) месеци, рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

Цена:

| Ред. бр. | Назив | Укупно без ПДВ (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изградња локације ДУКМС Цер |  |  |
| 2. | Изградња локације ДУКМС Радан |  |  |
| 3. | Изградња локације ДУКМС Влашка |  |  |
| 4. | Изградња локације ДУКМС Златово |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА

| УКУПНО ЗА СВЕ без ПДВ (РСД) |  |
| --- | --- |
| Укупно ПДВ засве (...... %) (РСД/) |  |
| УКУПНО ЗА СВЕ са ПДВ (РСД) |  |

8) Уколико Понуђач није доставио доказе о испуњености услова, у обавези је да наведе који су то докази и на којим интернет страницама надлежних органа се ови докази могу проверити: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| I ДУКМС Цер |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уређење локације |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рашчишћавање терена, геодетско снимање и исколчавање локације | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Ископи за комплетну локацију, у терену II, IV и V категорије | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Планирање земље, набијање земље, насипања и набијања шљунка и туцаника у оквиру локације и око ње. Димензије локације 10 х 10 м. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Ограда за локацију 10 х 10 м (по пројекту) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Капија | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | АБ или зидано кућиште за смештај ормана | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Уређење простора испред капије (по пројекту) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 | Радови на приступном путу тј. на обезбеђивању приступа локацији у циљу извођења предметних радова (по пројекту). | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2. Израда армирано – бетонске плоче са темељима |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Израда свих АБ темеља на локацији: за стуб, контејнер и др, са завршном АБ плочом платоа. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Израда геодетског снимка изграђеног темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| 3. Испорука, транспорт и монтажа антенског стуба |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Испорука, транспорт и монтажа комплетно опремљеног челичног решеткастог стуба висине 30 м са радном платформом на врху стуба. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 4. Испорука, транспорт и монтажа контејнера за смештај опреме |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Испорука, транспорт и монтажа комплетно опремљеног контејнера | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5. Електричне инсталације, инсталације уземљења, заштита од атмосферског пражњења и рана дојаве грмљавине |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Електрична инсталација са припадајућом материјалом и опремом. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Инсталација уземљења и заштитa од превисоког напона додира. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.3 | Инсталација заштите од атмосферског пражњења (LPS). | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.4 | Систем за рану дојаву грмљавине | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | Спољашње осветљење локације | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.6 | Систем за ноћно обележавање антенског стуба. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6. Електричне инсталације јаке струје у контејнеру |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разводни орман RO.K | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.2 | Разводни орман RO.A | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | Систем за беспрекидно напајање опреме: ·исправљачки систем (3 модула), ·инверторски систем (2 модула), ·одговарајуће аку батерије (2 батерије), ·кабинет за смештај опреме за напајање. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.4 | Општа инсталација | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| 6.5 | Инсталација уземљења | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.6 | Громобранска инсталација | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7. Инсталација слабе струје |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мрежни свич | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.2 | Опрема за видео надзор |  |  |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор локације | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор опреме на стубу | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор унутрашњости контејнера | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор улаза на локацију | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Мрежни видео снимач (NVR) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.3 | Опрема за контролу приступа и дојаву пожара: |  |  |  |  |  |  |
|  | Тастатура за идентификацију и евиденцију улазака (шифратор) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Спољни сензор покрета | комплет | 2 |  |  |  |  |
|  | Сензор уласка у контејнер | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сензор покрета у контејнеру | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Алармна сирена | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Противпожарни детектор | комплет | 2 |  |  |  |  |
|  | Алармна централа | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.4 | Метеоролошка станица | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.5 | Кабинет за смештај опреме | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 8. Систем за климатизацију контејнера |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Клима уређај | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 8.2 | „Free cooling“ систем | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| 8.3 | Аутоматика за управљање радом система за климатизацију | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 9. Остала опрема у контејнеру |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Радни сто | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 9.2 | Радна столица са точкићима | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.3 | Столице са 4 ноге | комад | 2 |  |  |  |  |
| 9.4 | Орман | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.5 | Ормарић прве помоћи са основним садржајем | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 9.6 | Метална лопата са дрвеном дршком | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.7 | Метла са дрвеном дршком | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.8 | Ручни ПП апарат | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.9 | Уљани радијатор | комад | 1 |  |  |  |  |
| 10. Остали зависни трошкови који се односе на изградњу и монтажу станице |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Остали зависни трошкови који се односе на изградњу и монтажу станице | комплет | 1 |  |  |  |  |

| УКУПНО ЗА ДУКМС Цер без ПДВ (РСД) |  |
| --- | --- |
| УКУПНО ЗА ДУКМС Цер ПДВ (РСД) |  |
| УКУПНО ЗА ДУКМС Цер са ПДВ (РСД/) |  |

|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| II ДУКМС Радан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уређење локације |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рашчишћавање терена, геодетско снимање и исколчавање локације | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Ископи за комплетну локацију, у терену II, V и VI категорије | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Планирање земље, набијање земље, насипања и набијања шљунка и туцаника у оквиру локације и око ње. Димензије локације 19 х 9 м. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Ограда за локацију 19 х 9 м (по пројекту) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Капија | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | АБ или зидано кућиште за смештај ормана | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Уређење простора испред капије (по пројекту) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 | Радови на приступном путу тј. на обезбеђивању приступа локацији у циљу извођења предметних радова (по пројекту). | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2. Израда армирано – бетонске плоче са темељима |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Израда свих АБ темеља на локацији: за стуб, контејнер и др, са завршном АБ плочом платоа. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Израда геодетског снимка изграђеног темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| 3. Испорука, транспорт и монтажа антенског стуба |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Испорука, транспорт и монтажа комплетно опремљеног челичног решеткастог стуба висине 24 м са радном платформом на врху стуба и додатном радном платформом на 16,0 м. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 4. Испорука, транспорт и монтажа контејнера за смештај опреме |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Испорука, транспорт и монтажа комплетно опремљеног контејнера | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5. Електричне инсталације, инсталације уземљења, заштита од атмосферског пражњења и рана дојаве грмљавине |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Електрична инсталација са припадајућом материјалом и опремом. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Инсталација уземљења и заштитa од превисоког напона додира. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.3 | Инсталација заштите од атмосферског пражњења (LPS). | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.4 | Систем за рану дојаву грмљавине | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | Спољашње осветљење локације | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.6 | Систем за ноћно обележавање антенског стуба. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6. Електричне инсталације јаке струје у контејнеру |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разводни орман RO.K | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.2 | Разводни орман RO.A | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | Систем за беспрекидно напајање опреме: ·исправљачки систем (3 модула), ·инверторски систем (2 модула), ·одговарајуће аку батерије (2 батерије), ·кабинет за смештај опреме за напајање. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.4 | Општа инсталација | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| 6.5 | Инсталација уземљења | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.6 | Громобранска инсталација | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7. Инсталација слабе струје |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мрежни свич | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.2 | Опрема за видео надзор |  |  |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор локације | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор опреме на стубу | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор унутрашњости контејнера | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор улаза на локацију | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Мрежни видео снимач (NVR) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.3 | Опрема за контролу приступа и дојаву пожара: |  |  |  |  |  |  |
|  | Тастатура за идентификацију и евиденцију улазака (шифратор) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Спољни сензор покрета | комплет | 2 |  |  |  |  |
|  | Сензор уласка у контејнер | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сензор покрета у контејнеру | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Алармна сирена | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Противпожарни детектор | комплет | 2 |  |  |  |  |
|  | Алармна централа | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.4 | Метеоролошка станица | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.5 | Кабинет за смештај опреме | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 8. Систем за климатизацију контејнера |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Клима уређај | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 8.2 | „Free cooling“ систем | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| 8.3 | Аутоматика за управљање радом система за климатизацију | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 9. Остала опрема у контејнеру |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Радни сто | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 9.2 | Радна столица са точкићима | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.3 | Столице са 4 ноге | комад | 2 |  |  |  |  |
| 9.4 | Орман | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.5 | Ормарић прве помоћи са основним садржајем | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 9.6 | Метална лопата са дрвеном дршком | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.7 | Метла са дрвеном дршком | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.8 | Ручни ПП апарат | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.9 | Уљани радијатор | комад | 1 |  |  |  |  |
| 10. Остали зависни трошкови који се односе на изградњу и монтажу станице |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Остали зависни трошкови који се односе на изградњу и монтажу станице | комплет | 1 |  |  |  |  |

| УКУПНО ЗА ДУКМС Радан без ПДВ (РСД) |  |
| --- | --- |
| УКУПНО ЗА ДУКМС Радан ПДВ (РСД) |  |
| УКУПНО ЗА ДУКМС Радан са ПДВ (РСД) |  |

|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| III ДУКМС Влашка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уређење локације |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рашчишћавање терена, геодетско снимање и исколчавање локације | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Ископи за комплетну локацију, у терену II и III категорије | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Планирање земље, набијање земље, насипања и набијања шљунка и туцаника у оквиру локације и око ње. Димензије локације 10 х 10 м. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Ограда за локацију 10 х 10 м (по пројекту) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Капија | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | АБ или зидано кућиште за смештај ормана | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Уређење простора испред капије (по пројекту) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 | Радови на приступном путу тј. на обезбеђивању приступа локацији у циљу извођења предметних радова (по пројекту). | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2. Израда армирано – бетонске плоче са темељима |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Израда свих АБ темеља на локацији: за стуб, контејнер и др, са завршном АБ плочом платоа. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Израда геодетског снимка изграђеног темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| 3. Испорука, транспорт и монтажа антенског стуба |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Испорука, транспорт и монтажа комплетно опремљеног челичног решеткастог стуба висине 36 м са радном платформом на врху стуба. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 4. Испорука, транспорт и монтажа контејнера за смештај опреме |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Испорука, транспорт и монтажа комплетно опремљеног контејнера | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5. Електричне инсталације, инсталације уземљења, заштита од атмосферског пражњења и рана дојаве грмљавине |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Електрична инсталација са припадајућом материјалом и опремом. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Инсталација уземљења и заштитa од превисоког напона додира. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.3 | Инсталација заштите од атмосферског пражњења (LPS). | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.4 | Систем за рану дојаву грмљавине | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | Спољашње осветљење локације | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.6 | Систем за ноћно обележавање антенског стуба. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6. Електричне инсталације јаке струје у контејнеру |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разводни орман RO.K | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.2 | Разводни орман RO.A | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | Систем за беспрекидно напајање опреме: ·исправљачки систем (3 модула), ·инверторски систем (2 модула), ·одговарајуће аку батерије (2 батерије), ·кабинет за смештај опреме за напајање. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.4 | Општа инсталација | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| 6.5 | Инсталација уземљења | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.6 | Громобранска инсталација | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7. Инсталација слабе струје |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мрежни свич | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.2 | Опрема за видео надзор |  |  |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор локације | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор опреме на стубу | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор унутрашњости контејнера | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор улаза на локацију | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Мрежни видео снимач (NVR) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.3 | Опрема за контролу приступа и дојаву пожара: |  |  |  |  |  |  |
|  | Тастатура за идентификацију и евиденцију улазака (шифратор) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Спољни сензор покрета | комплет | 2 |  |  |  |  |
|  | Сензор уласка у контејнер | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сензор покрета у контејнеру | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Алармна сирена | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Противпожарни детектор | комплет | 2 |  |  |  |  |
|  | Алармна централа | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.4 | Метеоролошка станица | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.5 | Кабинет за смештај опреме | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 8. Систем за климатизацију контејнера |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Клима уређај | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 8.2 | „Free cooling“ систем | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| 8.3 | Аутоматика за управљање радом система за климатизацију | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 9. Остала опрема у контејнеру |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Радни сто | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 9.2 | Радна столица са точкићима | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.3 | Столице са 4 ноге | комад | 2 |  |  |  |  |
| 9.4 | Орман | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.5 | Ормарић прве помоћи са основним садржајем | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 9.6 | Метална лопата са дрвеном дршком | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.7 | Метла са дрвеном дршком | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.8 | Ручни ПП апарат | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.9 | Уљани радијатор | комад | 1 |  |  |  |  |
| 10. Остали зависни трошкови који се односе на изградњу и монтажу станице |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Остали зависни трошкови који се односе на изградњу и монтажу станице | комплет | 1 |  |  |  |  |

| УКУПНО ЗА ДУКМС Влашка без ПДВ (РСД) |  |
| --- | --- |
| УКУПНО ЗА ДУКМС Влашка ПДВ (РСД) |  |
| УКУПНО ЗА ДУКМС Влашка са ПДВ (РСД) |  |

|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| IV ДУКМС Златово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уређење локације |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рашчишћавање терена, геодетско снимање и исколчавање локације | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Ископи за комплетну локацију, у терену II, IV и V категорије | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Планирање земље, набијање земље, насипања и набијања шљунка и туцаника у оквиру локације и око ње. Димензије локације 10 х 10 м. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Ограда за локацију 10 х 10 м (по пројекту) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Капија | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | АБ или зидано кућиште за смештај ормана | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Уређење простора испред капије (по пројекту) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 | Радови на приступном путу тј. на обезбеђивању приступа локацији у циљу извођења предметних радова (по пројекту). | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2. Израда армирано – бетонске плоче са темељима |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Израда свих АБ темеља на локацији: за стуб, контејнер и др, са завршном АБ плочом платоа. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Израда геодетског снимка изграђеног темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| 3. Испорука, транспорт и монтажа антенског стуба |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Испорука, транспорт и монтажа комплетно опремљеног челичног решеткастог стуба висине 24 м са радном платформом на врху стуба. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 4. Испорука, транспорт и монтажа контејнера за смештај опреме |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Испорука, транспорт и монтажа комплетно опремљеног контејнера | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5. Електричне инсталације, инсталације уземљења, заштита од атмосферског пражњења и рана дојаве грмљавине |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Електрична инсталација са припадајућом материјалом и опремом. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Инсталација уземљења и заштитa од превисоког напона додира. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.3 | Инсталација заштите од атмосферског пражњења (LPS). | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.4 | Систем за рану дојаву грмљавине | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | Спољашње осветљење локације | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5.6 | Систем за ноћно обележавање антенског стуба. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6. Електричне инсталације јаке струје у контејнеру |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разводни орман RO.K | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.2 | Разводни орман RO.A | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | Систем за беспрекидно напајање опреме: ·исправљачки систем (3 модула), ·инверторски систем (2 модула), ·одговарајуће аку батерије (2 батерије), ·кабинет за смештај опреме за напајање. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.4 | Општа инсталација | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| 6.5 | Инсталација уземљења | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6.6 | Громобранска инсталација | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7. Инсталација слабе струје |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мрежни свич | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.2 | Опрема за видео надзор |  |  |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор локације | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор опреме на стубу | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор унутрашњости контејнера | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Камера за снимање и надзор улаза на локацију | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Мрежни видео снимач (NVR) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.3 | Опрема за контролу приступа и дојаву пожара: |  |  |  |  |  |  |
|  | Тастатура за идентификацију и евиденцију улазака (шифратор) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Спољни сензор покрета | комплет | 2 |  |  |  |  |
|  | Сензор уласка у контејнер | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сензор покрета у контејнеру | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Алармна сирена | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Противпожарни детектор | комплет | 2 |  |  |  |  |
|  | Алармна централа | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.4 | Метеоролошка станица | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7.5 | Кабинет за смештај опреме | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 8. Систем за климатизацију контејнера |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Клима уређај | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 8.2 | „Free cooling“ систем | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назив дела из Техничких спецификација | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Јединична цена без ПДВ (РСД) | Укупно ПДВ (РСД) | Укупна цена са ПДВ (РСД) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4х5 | 7 | 8 = 6+7 |
| 8.3 | Аутоматика за управљање радом система за климатизацију | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 9. Остала опрема у контејнеру |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Радни сто | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 9.2 | Радна столица са точкићима | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.3 | Столице са 4 ноге | комад | 2 |  |  |  |  |
| 9.4 | Орман | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.5 | Ормарић прве помоћи са основним садржајем | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 9.6 | Метална лопата са дрвеном дршком | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.7 | Метла са дрвеном дршком | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.8 | Ручни ПП апарат | комад | 1 |  |  |  |  |
| 9.9 | Уљани радијатор | комад | 1 |  |  |  |  |
| 10. Остали зависни трошкови који се односе на изградњу и монтажу станице |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Остали зависни трошкови који се односе на изградњу и монтажу станице | комплет | 1 |  |  |  |  |

| УКУПНО ЗА ДУКМС Златово без ПДВ (РСД) |  |
| --- | --- |
| УКУПНО ЗА ДУКМС Златово ПДВ (РСД) |  |
| УКУПНО ЗА ДУКМС Златово са ПДВ (РСД) |  |

| УКУПНО ЗА све ДУКМС (I – IV) без ПДВ (РСД) |  |  |
| --- | --- | --- |
| УКУПНО ЗА све ДУКМС (I – IV) ПДВ (РСД) |  |  |
| УКУПНО ЗА све ДУКМС (I – IV) са ПДВ (РСД) |  |  |

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА:

Образац структуре цена мора бити попуњен тако да се може проверити усклађеност јединствених цена са трошковима.

У Обрасцу структуре цена морају бити приказане јединичне цене, у динарима и основни елементи структуре цене, јединична цена без ПДВ, укупна цене са и без ПДВ, ПДВ.

Цена добијена сабирањем појединачних цена без ПДВ за све пет позиције, је цена која се уписује и у Обрасцу понуде под ставком Укупна понуђена цена за све позиције (од 1 до 4), и ова цена ће уједно служити и као цена за избор најповољнијег понуђача.

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред.бр. | Tрошкови припреме понуде | Цена без ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | RSD |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ |  |  | RSD |
| УКУПНО СА ПДВ |  |  | RSD |

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(потпис овлашћеног лица)

Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА:  Достављање овог обрасца није обавезно

Образац бр. 4

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) ____________________________________________ даје:

(назив Понуђача)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у поступку јавне набавке радова – Изградња станица за мониторин РФ спектра, бр. 1-02-4042-36/20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту копнкуренције, може Понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је Понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Повреда конкуренције може представљати негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се на њега односи

Образац бр. 5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА/ ПОДИЗВОЂАЧА

(на основу члана 75. став 2. ЗЈН)

| Назив Понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса Понуђача: |  |
| Матични број Понуђача: |  |
| Порески идентификациони број Понуђача (ПИБ): |  |

(Уписати основне податке о Понуђачу)

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) као Понуђач/ Подизвођач дајем

И З Ј А В У

да сам при састављању Понуде, деловодни број: ___________________ за јавну набавку радова – Изградња станица за мониторин РФ спектра, број 1-02-4042-36/20, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Потпис овлашћеног лица

_________________________

И З Ј А В У

да у време подношења Понуде деловодни број: _______________________ за јавну набавку радова – Изградња станица за мониторинг РФ спектра, број 1-02-4042-36/20, немам на снази изречену меру забране обављања делатности.

У __________________                                                           Потпис овлашћеног лица

__________________________

Напомена: изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе понуђача. Уколико се понуда подноси са подизвођачем, изјава мора бити достаљена и за подизвођача.

Образац бр. 6

МОДЕЛ  УГОВОРА

Закључен у Београду, дана _____________, између:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ, са седиштем у Београду, улица Палмотићева број 2, коју заступа директор др Владица Тинтор.

ПИБ: 103986571; матични број: 17606590; рачун бр: 840-963627-41 код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије; шифра делатности: 84.13; обвезник ПДВ: не; (у даљем тексту: Наручилац)

и

„__________________________“ са седиштем у _______________, улица _______________ бр. _______________, (у даљем тексту Извођач радова), кога заступа: ______________________________, број рачунa: ________________________ код ____________________; ПИБ: _________________; матични број: ________________; шифра делатности: ______.

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а)_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

б)_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ако Понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако учествује

са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и уписати податке.

УГОВОР

О ИЗГРАДЊИ СТАНИЦА ЗА МОНИТОРИНГ РФ СПЕКТРА

Уговорне стране сагласно констатују:

да је Наручилац у складу са чл. 32, 52. став 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке радова – Изградња станица за мониторинг РФ спектра, број 1-02-4042-36/20;

- да је Наручилац објавио Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана _________ 2020. године;

- да је Извођач радова дана_________2020. године доставио понуду број: ______________(попуњава Наручилац), која у потпуности одговара захтевима Наручиоца из Конкурсне документације и садржи Техничку спецификацију, која се налази у прилогу и чини саставни део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Испоручиоца и Одлуке о додели уговора број: _________________ од ______________.2020. године, (попуњава Наручилац), изабрао Извођача радова за предметну јавну набавку, чиме су се стекли услови за закључење Уговора;

ПРЕДМЕТ

Члан 1.

Предмет овог Уговора (даље: Уговор) је извођење радова на изградњи станица за мониторинф РФ спектра, по систему „кључ у руке“, у свему према захтевима Наручиоца дефинисаним у техничким спецификацијама из Конкурсне документације која чини Прилог бр.1 овогУговора.

Извођач радова се обавезује да за потребе Наручиоца изради сву потребну пројектну документацију (пројекат за извођење (ПЗИ) и пројекат изведеног стања), испоручи опремy, изведе потребне грађевинске радове и угради опрему у уговореном року, у свему према Конкурсној документацији за предметну јавну набавку (Прилог бр. 1), Понуди Извођа радова број _______ од _____ године (Прилог бр. 2), и Обрасцу структуре цене (Прилог 3), који чине саставни део овог Уговора.

Сва пројектна документација као и сви радови које изводи Извођач радова морају бити урађени у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон и 9/2020), Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон) и другим релевантним законима и прописима Републике Србије, као и  евентуалним изменама и допунама наведених прописа које буду важиле у тренутку израде пројектне документације или извођења радова.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупно уговорена цена за радове из члана 1. износи __________ РСД без ПДВ, односно _____________ РСД са ПДВ.

Наручилац се обавезује да ће Извођачу радова плаћати износе утврђене Понудом, за сваку појединачну ставку из Обрасца структуре цена.

Цене утврђене Понудом и Обрасцом структуре цена су фиксне за цео уговорени период и немогу се мењати.

Уговорена цена обухвата и трошкове израде техничке документације, набавке материјала, ситног монтажног материјала, уређаја, опреме, средстава, свега неопходног за реализацију изградње, радне снаге, транспорта, трошкове подношења пријаве радова по ЗоИО, све друге зависне трошкове које Извођач има, у реализацијисвих уговором предвиђених обавеза, изузев трошкова самих административних такси и других дозвола и сагласности надлежних органа, који падају на терет Наручиоца, одржавање у понуђеном гарантном року, као и све зависне трошкове које понуђач има у реализацији предметних радова.

Укупна понуђена цена обухвата вредност свих предвиђених радова, непредвиђених радова који су нужни за испуњење уговора и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на цену. Накнадни радови који нису нужни за испуњење обавеза по закљученом уговору нису обухваћени понуђеном ценом и могу бити предмет посебног уговора, по спроведеном поступку јавне набавке.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да радове који су предмет овог уговора плати за сваку локацију посебно, у II фазе и то на следећи начин:

I фаза

- наручилац ће радове који су у обрасцу структуре цене наведени под тачком 1 до 4, а након примопредаје АГ радова (израде локације, испоруке и монтажа стуба, испоруке и монтаже контејнера, израде система за уземљење и громобранске заштите, израда приступног пута, итд),  и након потписивања Записника о примопредаји радова.

II фаза

- наручилац ће радове који су у обрасцу структуре цене наведени под тачком 5 до 9, а након примопредаје технички система и инфраструктурне опреме (систем за напајање, систем за климатизацију, систем за рану дојаву грмљавине, мрежни свич, опрема за видео надзор, алармна централа и контрола приступа, метеоролошка станица, итд.), а након потписивања Записника о примопредаји радова (када је обављено комплетно функционално испитивање станице са обезбеђеним системом преноса).

Уколико Наручилац ни после 120 дана од завршетка приморедаје I фазе (АГ радова) не обезбеди електричну енергију и пренос извођачу радова ће се, после наведеног рока, исплатити преосталих износ радова.

Обавеза Извођача радова је да и по истеку наведног рока, када се обезбеди електрична енергија и систем преноса, намонтира техничке системе и инфраструктурну опрему и присуствује коначном функционалном испитивању станице и примопредаји радова и отклони евентуално уочене недостатке.

Наручилац ће износе за изведене радове плаћати након сваке окончане ситуације за сваку од станица.

Рок плаћања по фактури се рачуна од дана службеног пријема фактуре преко писарнице Наручиоца, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17).

Фактура мора бити регистрована у Централном регистру фактура.

Члан 4.

Наручилац ће сва плаћања из овог Уговора, уплати Извођачу радова на рачун број: __________________________, код _______________________________.

СРЕДСТВАФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.

Извођач радова је дужан да приликом закључења уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ 10% од уговорене вредности без ПДВ, као средство обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, са важношћу најмање до 30.12.2021. године.

Наручилац ће да уновчи ову банкарску гаранцију, у случају да изабрани понуђач не извршава уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, рок важења банкарске гаранције мора да се продужи.

Члан 6.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова на првој изграђеној станици доставио банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ 5% од уговорене вредности уговора без ПДВ, као средство обезбеђења за отклањања недостатака у гарантном року.

Важност банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року почиње важи најмање до истека најдуже гаранције за последњу примљену станицу.

Наручилац ће да уновчи ову банкарску гаранцију у случају да изабрани понуђач не извршава уговорне обавезе отклањања недостатака у гарантном року, на начин како је то дефинисано предметним уговором.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, рок важења банкарске гаранције мора да се продужи.

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Члан 7.

Извођач радова је у обавези да утренутку закључења Уговора Наручиоцу достави копију полисе осигурања од професионалне одговорности из делатности, сагласно Правилнику о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС“, брoj 40/15). Осигурањем од професионалне одговорности, у смислу овог правилника, сматра се заштита од последица стручне грешке која настане током обављања уговорених обавеза Извођача радова.

Сума осигурања је највећи износ од штете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај. Сума осигурања коју Извођач радова мора обавезно обезбедити је једнака уговореној цени из члана 2. Уговора, без ПДВ.

РОКОВИ

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да активности које су предмет уговора реализује у следећим роковима:

- Рок за обилазак локације са Наручиоцем на којој је предвиђена изградња станице је 5 (пет)  дана од добијања налога Наручиоца,

- Рок за израду пројекта за извођење (ПЗИ) и достављање на сагласност Наручиоцу је највише 15 дана од обиласка локације са Наручиоцем;

- Рок за отклањање евентуалних примедби Наручиоца на пројекат за извођење је 3 (три) дана од дана достављања писаних примедби;

- Рок за достављање пријаве за извођење радова по ЗоИО је највише 3 дана по издавању сагласнонсти на ПЗИ од стране Наручиоца,

- Рок за извођење АГ радова на локцијама Цер, Влашка и Златово (израда локације, испорука и монтажа стуба, испорука и монтажа контејнера, израда система за уземљење и громобранске заштите, израда приступног пута, итд) је _______ дана од правоснажности пријаве за извођење радова, док за локацију ДУКМС Радан износи _______ дана од правоснажности пријаве за извођење радова.

Рок за инсталацију и пуштање у рад свих техничких системаи инфраструктурне опреме (систем за напајање, систем за климатизацију, систем за рану дојаву грмљавине, мрежни свич, опрема за видео надзор, контролу приступа и дојаву пожара, метеоролошка станица, итд.) је ____ дана од прикључења електричне енерхије на локацији и обезбеђења система преноса.

- Рок за израду и достављање пројекта изведеног објекта (ПИО) је 30 дана од коначне примопредаје свих радова,

- Сва остала документација, која је неопходна у процесу исходовања употребне дозволе за изграђени објекат потребно је да буде предата Наручиоцу у року од 30 дана од давања сагласнонсти на пројекат за извођење (ПИО),

Извођач радова је дужан да све радове који су предмет овог уговора изведе до 30.12.2021. године.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 9.

Извођач радова је дужан да изради техничку документацију стручно и квалитетно, у складу са Законом о планирању и изградњи и другим важећим прописима, стандардима и техничким нормативима, који се односе на радове који су предмет овог Уговора, као и да по завршетку израде техничке документације исту преда Наручиоцу.

Техничку документацију Извођач радова је дужан да достави Наручиоцу, у папирној и електронској форми, и то: 3 примерка у папирном облику и 4 примерка у електронском облику 8 на CD, USB или сл. у форматима (Word, Pdf и Acad).

Извођач радова је дужан да комплетира и у име и за рачун Наручиоца обезбеди акте надлежног органа - подносе пријаву радова за градњу, по ЗоИО, као и остала аката приликом вршења изградње и по окончању исте, а који су предвиђени Законом о планирању и изградњи и свим позитивним прописима;

Члан 10.

Уговорачи су сагласни да је Извођач радова до дана потписивања овог уговора упознат са условима извођења радова, те из тих разлога не може тражити било какве промене одредби овог уговора.

Члан 11.

Извођач радова има обавезу да пре извођења радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорних лица за извођење радова за сваку од станица, која сузапослена код Извођача радова и која су носиоци одговарајуће важеће личне лиценце, са приложеним копијама личне лиценце и потврде Инжењерске коморе Србије о важности личне лиценце.

Поред лица из става 1. овог члана, Извођач радова се обавезује да Наручиоцу достави и Решење о именовању лица за безбедност и здравље на раду.

У случају потребе за изменом одговорног лица из ст. 1. и 2. овог члана, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да за њега достави ново Решење о именовању одговорног лица за извођење радова,са приложеним копијама личне лиценце и потврде Инжењерске коморе Србије о важности личне лиценце или лица за безбедност.

Решење о именовању одговорних лица за извођење радова и лица за безбедност,са прилозима, чини саставни део овог Уговора.

Члан 12.

Одговорни извођач радова обавезан је да поред обавеза дефинисаних законима и прописима о изградњи, изврши и следеће:

- да буде присутан на градилишту у свим фазама извођења радова;

- да координира, организује и руководи радом свих осталих одговорних извођача радова и обезбеди њихово присуство на градилишту за време извођења радова из њихове стручне надлежности;

- да за све време трајања изградње располаже информацијама битним за реализацију уговора.

Члан 13.

Извођач радова је дужан, да поступа у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, а посебно да:

- све време извођења радова спроводи и унапређује мере безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом;

- одржава у исправном стању средства за рад и инсталације и спроводи превенгтивне и периодничне прегледе и испитивања опреме за рад, у циљу остваривања безбедних и здравих услова за рад на градилишту;

- потпише Споразум о сарадњи и примени прописаних мера за безбедност и здрављезапослених;

- поступа  по свим наложеним мерама лица за безбедност и здравље на раду и координатораза безбедност и здравље на раду.

Члан 14.

Извођач радова има обавезу да о свом трошку:

- изврши све припремне радове према Елаборату о уређењу градилишта, сагласно Правилникуосадржају елабората о уређењу градилишта („Службени гласник РС“ бр. 121/12 и 102/15);

- обезбеди грађевинске прикључке (електрична енергија, вода, канализација, телефонске услуге и др.) и да сноси све трошкове утрошене електричне енергије, воде, канализације, телефонских услуга, одношење смећа и др, од дана увођења у посао, до коначне примопредаје објекта;

- пре почетка извођења радова према Правилнику о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС“ број 4/10), као и по упутству Наручиоца, изради и постави градилишну таблу и обезбеди градилиште, у складу са Законом о планирању и изградњи;

- изврши рушење или поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме или уређаја, уколико је штета настала као последица активности Извођача;

- отклони све недостатке на изведеним радовима и уграђеном материјалу укључујући опрему и средства Наручиоца, који се његовом грешком појаве и констатују у току радова;

- обезбеди прописане хигијенско-техничке мере (покретне тоалете), против-пожарне мере и мере заштите на раду;

- за време извођења радова и у случају прекида истих, обезбеди чување објекта и градилишта до његове примопредаје.

Члан 15.

Извођач радова има обавезу ангажовања на пословима у вези са обављањем техничког прегледа у периоду од 3 (три) године по примопредаји свих радова на појединачним станицама.

Члан 16.

За све остале обавезе Извођача радова које нису дефинисане овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи и други прописи који регулишу ову област.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 17.

Наручилац се обавезује:

- да Извођачу радова достави писано обавештење да су се стекли услови за увођење у посао;

- да Извођачу радова да сагласност на концепт распореда и положаја опреме на локацији;

- да Извођачу радова да сагласност на израђену техничку документацију;

- да у примереном року решава све захтеве Извођача радова и доставља му одговоре у писаној форми;

- да благовремено решава евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;

- да именује Комисију за примопредају;

- да измири обавезе према Извођачу радова за изведене радове.

- да рефундира Извођачу радова трошкове административних такси и друге трошкове издавања дозвола и сагласности надлежних органа.

ПРИМОПРЕДАЈА

# Члан 18.

Примопредаја радова ће се обавити за сваку локацију посебно, а према технолошким целинама које се буду завршавале и то:

- примопредаја АГ радова (израда локације, испорука и монтажа стуба, испорука и монтажа контејнера, израда система за уземљење и громобранске заштите,  израда приступног пута, итд),

- примопредаја техничких система и инфраструктурне опреме (систем за напајање, систем за климатизацију, систем за рану дојаву грмљавине, мрежни свич, опрема за видео надзор, контролу приступа и дојаву пожара, метеоролошка станица, итд.).

Инсталација и пуштање у рад техничких система и инфраструктурне опреме ће се обавити и након прикључења електричне енергије и обезбеђења система преноса за сваку конкретну локацију.

У оквиру Примопредаје радова извршиће се функционално испитивање свих уграђених техничких система и инфраструктурне опреме како би се утврдило да лиистизадовољавајузахтеванеусловедефинисанеовомконкурсномдокументацијом.

Примопредаја радова извршиће се у року од 30 дана од тренутка када Извођач радова обавести Наручиоца о завршетку радова одговарајуће технолошке целине на конкретној станици, уз сагласност Надзорног органа.

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, Извођач је дужан да те недостатке отклони у остављеном року, не дужем од 15 дана. Након што Извођач радова поступи по примедбама и отклони недостатке, обавестиће комисију Наручиоца о томе, а потом комисија Наручиоца проверава да ли су недостаци у потпуности отклоњени.

Ако комисија Наручиоца утврди да су недостаци у потпуности отклоњени, потписује се Записник о примопредаји радова за сваку конкретну станицу и за одгиварајућу технолошку целину __________________ (наводи се технолошка целина: АГ радови / технички системи и унфраструктурна опрема) који потписују чланови комисије Наручиоца и представник Извођача радова.

Члан 19.

Извођач радова је дужан да у року од 30 дана по завршетку свих радова Наручиоцу преда:

1. Изјаву да није било одступања од Пројекта за извођење (ПЗИ) у свему по узорку који се користи кроз Обједињенуу процедуру CEOP) у поступку исходовања употребне дозволе за објекат;

2. Пројекат изведеног објекта (ПИО), уколико је било значајних измена у односу на Пројекат за извођење (ПЗИ);

3. Сву документацију (потврде, решења и др.) из преписке са локалном јединицом самоуправе која је издала акт којим се одобрава извођење радова;

4. Геодетски елаборат о изграђеном објекту;

5. Комплетну атестну документацију за материјале и опрему која је уграђена у објекат. Атестна документација мора бити у посебном регистратору, уредно сложена по врстама радова, са приложеним садржајем;

ГАРАНТНИ РОКОВИ

Члан 20.

Гарантни рок за сва радове који су предмет уговораизноси ____ месеци (понуђач уписује гарантни рок),рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

Гарантни рок за челично решеткасте стубове који су предмет уговора износи ____ месеци (понуђач уписује гарантни рок), рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

Гарантни рок законтејнерекоји су предмет уговораизноси ____ месеци (понуђач уписује гарантни рок), рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

Гарантни рок за уређаје и опрему која су предмет набавке не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца, рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

Понуђач је у обавези да достави гаранцију произвођача приликом примопредаје радова, која важи према општим условима произвођача добара.

Ако је за поједине од уговорених радова позитивним прописом одређен дужи гарантни рок од рока из става 1. овог члана, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.

За скривене недостатке наведени рокови важе од дана њиховог отклањања.

Члан 21.

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Уколико Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац има право да ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, и да од Извођача радова тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси одговорност.

Извођач радова је обавезан да на дан примопредаје, записнички преда Наручиоцу све атесте, сертификате, декларације о усаглашености и сл. уграђених материјала, уређаја и опреме, гарантне листове, упутства за руковање, записнике о испитивању уређаја и инсталација и остала документа и записнике од важности за период извођења радова.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 22.

За уграђену опрему Извођач радова мора да има (сертификате квалитета, атесте и сл.) од акредитоване установе, који се захтевају по важећим прописима и мерама за грађевинске објекте те врсте.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави сва додатна испитивања материјала и контролу квалитета опреме, по захтеву стручног надзора и/или Наручиоца, уколико се за тим појави потреба.

ОДРЖАВАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 23.

Наручилац ће пријаву кварова Извођачу радова вршити преко центра за подршку за шта је потребно да постоји контакт телефон и e-mail.

Извођач радова ће о свом доласку на локације Наручиоца, извршеном послу и о одласку, обавестити одговорне раднике Наручиоца.

Интервенција је завршена када овлашћено лице Наручиоца потпише радни налог који му на потпис предаје представник Извођача радова.

У радном налогу мора бити јасно назначено:

- Подаци о извршеној услузи са јасним описом акција,

- Подаци о уграђеним-замењеним деловима са јасном ознаком модела замењеног дела,

- Време пријаве и време отклањања квара, као и трајање интервенције на локацији Наручиоца,

- Потпис представника Извршиоца и овлашћене особе Наручиоца.

Форму радног налога ће заједнички усагласити Извођач радова и Наручилац и дефинисати број примерака који задржава Извођач радова и Наручилац.

Приликом пријаве квара овлашћено лице Наручиоца дефинише категорију квара једним од два нивоа: КРИТИЧАН или НЕКРИТИЧАН.

П1: КРИТИЧАН

Квар се пријављује телефоном. Техничко особље Извођача радова долази на локацију Наручиоца у договору са наручиоцем, у примереном року, а договорени период неће бити краћи од 24 сата од пријаве квара у радно време.

Под хитним проблемом се подразумева потпуни застој рада инсталација, уређаја и опременалокацији.

Време опоравка система је временски интервал у коме се успоставља функционалност система након пријаве квара и за хитан ниво квара износи 24 сата од доласка Извођача радова на локацију Наручиоца.

Време коначног решавања проблема за хитан квар је 5 радних дана.

П2: НЕКРИТИЧАН

Квар се пријављује телефоном. Техничко особље Извођача радова долази на локацију Наручиоца у термину договореном у међусобној комуникацији. Време коначног решавања проблема за некритичан квар је 10 радних дана.

Током вршења интервенције, као резервни делови могу бити коришћени адекватни делови који омогућавају прихватљив ниво опоравка система. У року који одређује “време решавања проблема” коришћени резервни делови ће бити замењени деловима који су идентични са првобитним деловима, или деловима за које Наручилац да сагласност да су прихватљиви.

Уколико је потребан излазак Извођача радова на локације са ограниченим приступом током периода кад није могућ излазак, услед снега, обилних падавина, поплава и сл, термин доласка на локацију ће се договорити са Наручиоцем.

Члан 24.

Превентивно одржавање у гарантном року уређаја и опреме Извођач радова ће вршити по стандардима произвођача уређаја и опреме у којима је специфицирана учесталост превентивног одржавања и врста радова које превентивно одржавање обухвата.

За сваку интервенцију на локацији Наручиоца, прави се записник о интервенцији који потписује овлашћено лице Наручиоца.

Члан 25.

Одржавање у гарантном року, односно отклањање кварова и превентивно одржавање и све остало непоменуто у циљу исправног функционисања свих система који су били предмет радова обавеза је Извођача радова и сви трошкови падају на његов терет.

Извођач радова ће одредити стручно лице за технички контакт за одржавање у гарантном року по овом уговору.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА

Члан 26.

Наручилац и Извођач радова су дужни да Комисији за технички преглед обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисје о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједне врсте објекта („Службенигласник РС“, бр. 27/15 и 29/16).

Уколико Комисија за технички преглед објекта у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који одреди Комисија.

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички преглед објекта, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача.

Трошкове Комисије за технички преглед објекта сносиће Наручилац, а поновног техничког прегледа Извођач радова ако су разлози за негативни налаз настали кривицом Извођача радова.

- ИЗМЕНА УГОВОР

Члан 27.

У складу са чланом 115 став 2. Закона, рок за извођење радова може бити продужен из следећих објективних разлога:

- изузетно лоши климатски услови, неуобичајени за годишње доба и за место где се радови изводе, а који онемогућавају извођење радова;

- -измене важећих законских прописа,

- -мера државних органа

- -непоступања државних органа и ималаца јавних овлашћења у законом дефинисаним роковима,

- поступање трећих лица без кривице Наручиоца и Понуђача,

- прекид радова изазван актом надлежног органа за који нису одговорне Уговорне стране,

- измена техничких решења за постројење услед захтева надлежних органа и ималаца јавних овлашћења,

- случајева више силе

- осталих објективних околности које не зависе од воље Уговорних страна.

Извођач радова је дужан да одмах по сазнању о настанку претходно наведених околности због којих посао може каснити или бити прекинут, у писаној форми обавести Наручиоца о истом.

У случају потребе за продужењем уговореног рока, Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави писани захтев за продужење уговореног рока у року од 3 (три) дана од дана сазнања за претходно наведене околности, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговором дефинисаног рока за завршетак радова. Захтев за продужетак рока треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида посла.

Наручилац ће одмах по пријему захтева образовати комисију са задатком да размотри разлоге и оправданост захтева за продужење рока и предложи доношење одлуке о захтеву.

О продужетку рока за извођење радова уговорне стране ће сачинити Анекс уговора.

- УГОВОРНА КАЗНА

Члан 28.

Ако Извођач радова не изведе уговорене радове у уговореном року својом кривицом, обавезан је да плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,5% од укупне вредности Уговора, за сваки дан закашњења, а не више од 10%.

Уколико кривицом Извођача радова уговорени радови не буду завршени у року, а Наручилац због тога претрпи штету у висини већој од остварене уговорне казне, Наручилац има право да од Извођача радова, осим уговорне казне, захтева и износ накнаде штете који прелази висину уговорне казне.

Уговорне стране ће споразумно утврдити висину штете, а уколико то није могуће, износштетесеутврђује у судскомпоступку.

ПОВЕРЉИВОСТ

Члан 29.

Извођач радова је сагласан да третира као поверљиве све информације везане за Наручиоца и које Наручилац саопшти Извођачу радова у вези са овим Уговором а које су:

- јасно назначене као поверљиве, уколико се достављају у писаној форми;

- пропраћене претходном изјавом да су дате информације поверљиве, уколико се пружају у усменој форми, при чему се наведена изјава потврђује писменим путем у року од петнаест (15) дана од дана првобитног откривања.

- Ова обавеза поштовања поверљивости не примењује се на информације које:

- су познате јавности у моменту када су достављене;

- Извођач радова независно произведе;

- су постале познате јавности након обавештења упућеног Извођачу радова од стране Наручиоца, али не кривицом Извођача радова;

- се налазе у поседу Извођача радова и не подлежу обавези чувања поверљивости у тренутку достављања обавештења Извођачу радова од стране Наручиоца;

- су саопштене од стране Наручиоца трећој страни без икакве обавезе чувања поверљивости. Осим тога, Извођач радова може открити наведене информације у мери у којој то захтева поступак извођења радова и испоруке и инсталације предметних добара.

Техничку спецификацију, Идејно решење и остале податке добијене од Наручиоца а које је Извођач користио приликом извођења радова, не може користити у уговорима са трећим лицима, осим уз писану сагласност Наручиоца.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 30.

Уговор се може раскинути у следећим случајевима:

- споразумомуговорнихстрана;

- ако Извођач радова не започне активности и радове најкасније у року од 15 (петнаест) дана од увођења у посао;

- ако Извођач радова у примереном рокуне израђује пројектну документацију и не предузима активности за добијање услова, сагласности, дозвола и аката којим се одобрава извођење радова;

- ако Извођач радова не изводи радове у складу са добијеним условима, сагласностима, дозволама итд, актом којим се одобрава извођење радова и техничком документацијом;

- ако Извођач раадова ангажује подизвођача/е  за извођење појединих уговорених радова, а да истог/е није навео у понуди из члана 1. овог Уговора, односно ако измени подизвођача за извођење појединих уговорених радова, без претходно добијене сагласности Наручиоца, у складу са чланом 80. став 14. Закона;

- ако Извођач радова радове изводи неквалитетно;

- ако Извођач радова не поступи у задатом року по налогу Наручиоца, ради отклањања уоченог недостатка, чиме се утиче на правилно извођење радова и поштовање уговореног рока за извођење радова;

- ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од петнаест 15 (петнаест) дана, или ако одустане од даљег рада;

- ако Извођач радова својим радовима проузрокује штету трећим лицима;

- из других разлога предвиђених Законом о облигационим односима, другим прописима којима је регулисана предметна материја и Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

Извођач радова може раскинути уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца, у складу са одредбама овог уговора, осим ако се уговорне стране другачије не договоре.

Члан 31.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од петанест (15) дана, од дана достављања изјаве.

Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Сву штету која настане раскидом овог уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида овог уговора.

На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и Извођача радова, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 32.

Обавеза је Извођача да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писаним путем, обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи током важења Уговора и да је документује на прописан начин.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Овај уговор ступа на снагу и производи правно дејство даном закључења.

Уговор остаје на снази до 30.12.2021. године.

Обавезе које доспевају у наредниој години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу за ту намену бити одобрена у 2021. години. У супротном Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране наручиоца.

Члан 34.

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, да ће за решавање спорова бити надлежан Привредни суд у Београду.

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, Закона о јавним набавкама и других позитивних прописа који уређују ову област.

Члан 35.

Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих по три (3) примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА	     ЗА НАРУЧИОЦА

др Владица Тинтор

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише (овлашћено лице) чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора

- Образац бр. 7

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

| Ред. број | Референтни Наручилац | Лице за контакт тел. број | Период реализације уговора од - до |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |

У           ___________________					Потпис Понуђача

Дана      ___________________	          			________________________________

Напомена:

У случају да има више референци од 11, образац требa фотокопирати.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће попунити и потписати образац.

- Образац бр.8

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРНЦЕ

| Назив купца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

П О Т В Р Д А

Којом потврђујемо да је: _________________________________________________________ (назив Понуђача)

у периоду _______________. године извршио _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описати предмет уговора у зависности на коју се рефернцу односи)

Потврда се издаје на захтев ___________________________________ (назив Понуђача) ради учешћа у јавној набавци радова – Изградња станица за миниторинг РФ спектра, ОП број 1-02-4042-36/20.

Место:___________________

Датум :__________________

_________________________________

(Одговорно лице Наручиоца)

Напомена:

Образац потврде копирати и доставити за све Наручиоце - купце из референтне листе.

Понуђач може доставити Потврду Наручиоца на овом обрасцу, или на другом документу који мора да садржи све елементе овог обрасца.

Комисија за јавну набавку:

Предраг Костић – председник комисије;

Бобан Панајотовић– члан комисије;

Јасмина Пејаковић – члан;